## Sheet1
Project | Station/Item | Inv/kw | Inverter Brand | [5 empty] | نصب شده | خرید نشده | موجودی انبار | توضیحات
|  |  | Emotron | تعداد | Santerno | تعداد | EasyDRIVE | تعداد
10385 | AC-1 | 22kw | ✓ | 1 | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | ­ | مونتاژ به پایان رسیده | ­
| AC-2 | 22kw | ✓ | 1 | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | ­ | مونتاژ به پایان رسیده
| AC-3 | 30kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | پیشروی مونتاژ 95%
| AC-4 | 30kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | پیشروی مونتاژ 95%
10409 | AC-1 | 30kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | مونتاژ (در انتظار خرید قطعات و سلول)
| AC-2 | 30kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | مونتاژ (در انتظار خرید قطعات و سلول)
| AC-3 | 30kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | مونتاژ (در انتظار خرید قطعات و سلول)
| AC-4 | 30kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | مونتاژ (در انتظار خرید قطعات و سلول)
| AC-5 | 30kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | مونتاژ (در انتظار خرید قطعات و سلول)
| AC-10 | 30kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | مونتاژ (در انتظار خرید قطعات و سلول)
| AC-11 | 30kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | ­ | مونتاژ (در انتظار خرید قطعات و سلول)
10426 | AC-6 | 22kw | ✓ | 1 | ✓ | 1 | ­ | ­ | ✓ | ­ | ­ | مونتاژ به پایان رسیده (آماده ارسال)
|  | 37kw | ­ | ­ | ✓ | 2 | ­ | ­ | ✓ | ­ | ­ | مونتاژ به پایان رسیده (آماده ارسال)
146008 | F.P1 | 75kw | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | 1 | ­ | ­ | ✓ | درایو موجود در انبار برگشتی تعمیری از بافت بلوچ می باشد
| F.P2 | 90kw | ✓ | 1 | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ✓ | موجود در انبار